Adresblok in max 5 lijnen

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

2024-129

Contactpersoon:	Alexander Godefroid

1777

1777@kortrijk.be

Dossiernummer:  
2024/3092

Aan de bewoners van de Stasegemsestraat, Vaartstraat en de Schaekenstraat

Kortrijk,

Voetpadwerken Stasegemsestraat, Vaartstraat en de Schaekenstraat: stand van zaken.

start v/d brief

Beste buurtbewoner

Door de aanhoudende regen van de afgelopen weken hebben de werken aan het verkeersplateau in de Passionistenlaan vertraging opgelopen. Daardoor kan er helaas nog niet onmiddellijk gestart worden met de vernieuwing van de voetpaden in bovengenoemde straten. Beide werken tegelijk uitvoeren zou voor te veel verkeershinder zorgen in de omgeving.

De aannemer van het verkeersplateau kan ten vroegste zijn werken voltooien op vrijdag 5 juli 2024. Indien de huidige weersomstandigheden aanhouden kan dit nog uitlopen.

De start van de voetpadwerken in de Stasegemsestraat wordt voorzien op maandag 12 augustus.
Dan zijn de werken aan het verkeersplateau normaal afgelopen.

De geplande werken in bovengenoemde straten zijn:

- Stasegemsestraat :

  - Tussen Jan Breydellaan en Passionistenlaan(beide kanten): vernieuwen voetpaden en parkeerstroken

  - Tussen nr. 179 en nr. 139: vernieuwen voetpaden

  - Tussen nr. 138 en Graaf Gwijde van Namenstraat: vernieuwen voetpaden

  - Tussen Graaf Gwijde Van Namenstraat en nr. 112A: vernieuwen voetpaden

  - Tussen nr. 104 en Pieter de Conincklaan: vernieuwen voetpaden

  - Tussen nr. 103 en nr. 91: vernieuwen voetpaden

Vervolg: zie ommezijde

- Vaartstraat (tussen Stasegemsestraat en Groeningekaai – beide kanten):

  - Vernieuwen voetpaden, parkeerstroken en vernieuwen toplaag van de rijweg in asfalt

- Schaekenstraat(tussen Stasegemsestraat en Groeningekaai – beide kanten):

  - Vernieuwen voetpaden, parkeerstroken en vernieuwen toplaag van de rijweg in asfalt

Voor de start van de werken ontvangt u een bewonersbrief met meer gedetailleerde info over de werken.

Met vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen

| Voor de Algemeen Directeur Bij machtiging 3 november 2022 Dominique Ketels Teamverantwoordelijke Publieke Ruimte | Voor de burgemeester Bij machtiging van 12 oktober 2020 Axel Weydts Schepen van mobiliteit en openbare werken |
| --- | --- |